**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**(«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта: | Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») |
| Краткое наименование регионального проекта: | Творческие люди | Сроки начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта:  | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО  |
| Руководитель регионального проекта:  | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО  |
| Администратор регионального проекта: | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО |
| Связь с государственными программами ЯНАО: | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.  |

**2. Цели и показатели регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив** |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(нарастающим итогом, человек)* | Основной  | 0 | 01.01.2018 | 117 | 234 | 351 | 498 | 585 | 702 |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(нарастающим итогом, единиц)* | Основной | 0 | 01.01.2019 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 3. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(нарастающим итогом, единиц)* | Основной | 0 | 01.01.2019 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» *(нарастающим итогом, человек)* | Дополнительный | 0 | 01.01.2019 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 5. | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры *(%) (нарастающим итогом)* | Дополнительный | n | 01.01.2019 | n+0,5 | n+2,9 | n+4,3 | n+6,7 | n+9,1 | n+12,5 |

**3. Задачи и результаты регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (подпункт «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| **Результат федерального проекта:** *Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов.***Характеристика результата федерального проекта:** *За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно).***Срок:** *01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024* |
| 1.1. | Проведено 6 региональных конкурсов на соискание 24 грантов любительским творческим коллективам, в том числе детским *(ежегодно 1 конкурс, по 4 гранта, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | Развитие творческого потенциала и самореализации населения автономного округа обеспечено путем грантовой поддержки фестивалей любительских творческих коллективов.Фестивали любительских творческих коллективов проводятся с вручением 4 грантов ежегодно, по номинациям: «Лучший городской (сельский) народный коллектив любительского творчества» и «Лучший городской (сельский) образцовый коллектив детского творчества», в различных видах творчества.Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремёсла, будут способствовать росту участников клубных формирований до 6% к 2024 году от общего числа участников клубных формирований по состоянию на 1 января 2018 года.  |
| *Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров*  |
| **Результат федерального проекта**: *Организованы и проведены не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров***Характеристика результата федерального проекта:** *К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров.***Срок:** *01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024* |
| 1.2. | Проведены региональные конкурсы детского и юношеского творчества *(«Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда» и другие, ежегодно)* | 01.01.2019-31.12.2024 | С целью выявления и поддержки молодых дарований к концу 2024 года, за период реализации проекта предполагается реализовать не менее 18 региональных творческих фестивалей и конкурсов для детей, не менее трех проектов ежегодно: «Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда», другие. Наиболее одаренным детям в дальнейшем будет осуществляться поддержка и сопровождение для дальнейшего профессионального самоопределения с целью получения профессионального образования.Меры по привлечению детей к участию в творческих мероприятиях будут способствовать увеличению числа обучающихся одаренных детей в детских школах искусств к 2024 году, и позволит увеличить количество профессионально ориентированных выпускников школ искусств. |
| 1.3. | Участие одаренных детей Ямала в статусных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровней *(Общероссийский конкурс "Молодые дарования России», Молодежные Дельфийские игры, Летние творческие школы России, Гала-концерты Сводного всероссийского хора с участием региональных детских хоров и другие, ежегодно)* | 01.01.2019-31.12.2024 | Для сопровождения молодых талантов Ямала в профессиональном самоопределении, повышении их мастерства и получения в дальнейшем профессионального образования, по итогам региональных конкурсных мероприятий, организовано ежегодное участие талантливой молодежи Ямала в федеральных статусных конкурсах и проектах: «Молодые дарования России», «Молодежные Дельфийские игры», «Творческие школы России», участие в гала-концертах Сводного хора России. |
| 1.4. | Проведено 6 конкурсов на соискание 30 премий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 5 премий, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | За выдающиеся творческие достижения обеспечено ежегодное поощрение молодых дарований автономного округа на конкурсной основе. Конкурс проводится 1 раз в год.По итогам конкурса предусмотрено вручение 5 премий в размере 100 тыс. руб. каждая. К концу 2024 года премии вручены 30 Молодым дарованиям Ямала в сфере культуры. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2014 года № 94-ПГ «Об учреждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере культуры и искусства» |
| 1.5. | Проведено 6 конкурсов на соискание 180 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 30 стипендий, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | По итогам творческих конкурсов, проводимых на территории автономного округа, за высокие достижения ежегодно осуществляется поддержка одаренной молодежи Ямала в сфере культуры. На конкурсной основе выделяется 30 стипендий в год (в размере одной тысячи рублей ежемесячно), к концу 2024 года выделено стипендий 180 одаренным детям в сфере культуры за выдающиеся творческие достижения. Стипендии присуждаются в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа № 247 от 24 июня 2005 года «Об установлении размеров и условий назначения и выплаты именных стипендий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения учащимся, студентам и аспирантам образовательных учреждений» |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры (подпункт «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| **Характеристика результата федерального проекта:** в *2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.***Срок:** 01.12.2019**Результат федерального проекта:** *созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры***Характеристика результата федерального проекта**: *на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры.***Срок:** 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024 |
| 2.1. | Повышена квалификация 702 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(ежегодно 117 специалистов, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | Рост творческого потенциала населения не возможен без системного обучения специалистов отрасли. Для обеспечения организаций отрасли высокопрофессиональными кадрами запланировано обучение 702 специалистов отрасли, в расчете по 117 специалистов в год, на базе федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и вузов культуры России с целью получения современных компетенций для внедрения эффективных методик, что будет способствовать повышению качества обслуживания населения и интенсификации культурных процессов отрасли. Это 25% от общего количества работников культуры, что соответствует задачам федерального национального проекта и среднегодовой потребности округа в повышении квалификации работников отрасли. |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Реализована программа «Волонтеры культуры»* |
| **Результат федерального проекта:** *разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов***Характеристика результата федерального проекта**: *К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны.***Срок:** 01.02.2019 |
| 3.1. | Реализация 6 проектов с участием 120 волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия *(ежегодно 1 проект с участием 20 волонтеров, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | В целях формирования нового социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия на Ямале впервые будут разработаны и реализованы проекты по вовлечению волонтеров округа в сферу сохранения объектов культурного наследия и памятников истории. Ежегодно запланирован к реализации 1 проект с охватом не менее 20 волонтеров. |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подпункт «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| **Результат федерального проекта:** *создана и введена в эксплуатацию база данных лучших практик мероприятий НКО в культуре***Характеристика результата федерального проекта**: Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры.**Срок:** 01.12.2019**Результат федерального проекта:** *выделено не менее 600 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел***Характеристика результата федерального проекта**: *в период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.***Срок:** 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024 |
| 4.1. | Выделено не менее 12 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации *(ежегодное выделение 2-х грантов, нарастающим итогом)* | 01.01.2019-31.12.2024 | Впервые на конкурсной основе в течении шестилетнего периода предусмотрена поддержка гражданских культурных инициатив в формате грантов НКО, на реализацию творческих проектов (выставки, конкурсы, фестивали и другие форматы), направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих на территории автономного округа, а также патриотическое воспитание молодежи.Ежегодно предполагается проведение 1 конкурса с выделением двух грантов в размере 500 тыс. руб. каждый.  |
| *Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание* |
| **Результат федерального проекта:** *Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации***Характеристика результата федерального проекта**: *Будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации.***Срок:** 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024 |
| 4.2. | Проведено не менее 6 выставок, ведущих федеральных и региональных музеев  | 01.01.2019-31.12.2024 | Удаленность региона от культурных центров России является актуальной проблемой в решении вопросов доступности культурных благ жителям автономного округа. Для решения проблемы будет организовано ежегодно по 1 выставке из фондов ведущих федеральных и региональных музеев России. У населения региона появиться возможность приобщиться к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, историческому наследию России.  |
| 4.3. | Организовано и проведено не менее 12 региональных масштабных фестивальных проектов | 01.01.2019-31.12.2024 | Важным элементом укрепления единства нации является сохранение самобытности и культурной идентичности народов, проживающих на территории автономного округа. Реализация масштабных фестивальных проектов на территории региона это своеобразная форма демонстрации лучших достижений в области народного творчества, фольклора м высокий импульс для развития художественных народных промыслов и ремёсел. Для достижения поставленной задачи предусмотрено проведение двух крупномасштабных проектов в год - это этно-фестивали, фестивали парковой скульптуры, и другие форматы, что будет способствовать росту участников самодеятельного творчества и достижению основных показателей национального проекта в целом. |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации млн. руб.) | Всего (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив** |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (подпункт "г" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| 1.1. | Проведено 6 региональных конкурсов на соискание 24 грантов любительским творческим коллективам, в том числе детским *(ежегодно 1 конкурс, по 4 гранта, нарастающим итогом)* | 2,000 | 2,000  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 |
| *1.1.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.1.2.* | *окружной бюджет* | *2,000* | *2,000* | *2,000* | *2,000* | *2,000* | *2,000* | *12,000* |
| *1.1.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров*  |
| 1.2. | Проведены региональные конкурсы детского и юношеского творчества *("Новые имена", "Кубок Ямала по баяну", "Полярная звезда" и другие, ежегодно)* | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 24,060 |
| *1.2.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.2.2.* | *окружной бюджет* | *4,010* | *4,010* | *4,010* | *4,010* | *4,010* | *4,010* | *24,060* |
| *1.2.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 1.3. | Участие одаренных детей Ямала в статусных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровней *(Общероссийский конкурс "Молодые дарования России», Молодежные Дельфийские игры, Летние творческие школы России, Гала-концерты Сводного всероссийского хора с участием региональных детских хоров и другие, ежегодно)* | *3,100* | *3,100* | *3,100* | *3,100* | *3,100* | *3,100* | *18,600* |
| *1.3.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.3.2.* | *окружной бюджет* | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 18,600 |
| *1.3.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 1.4. | Проведено 6 конкурсов на соискание 30 премий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 5 премий, нарастающим итогом)* | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3,000 |
| *1.4.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.4.2.* | *окружной бюджет* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *0,500* | *3,000* |
| *1.4.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 1.5. | Проведено 6 конкурсов на соискание 180 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 30 стипендий, нарастающим итогом)* | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 2,160 |
| *1.5.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *1.5.2.* | *окружной бюджет* | *0,360* | *0,360* | *0,360* | *0,360* | *0,360* | *0,360* | *2,160* |
| *1.5.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|  | *Итого по п. 1.*  | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *59,820* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | 0,000 |
|  | *окружной бюджет* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *9,970* | *59,820* |
|  | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры (подпункт «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| 2.1. | Повышена квалификация 702 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(ежегодно 117 специалистов, нарастающим итогом)*  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.2. | *окружной бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|  | *Итого по п. 2.*  | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|   | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|   | *окружной бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|   | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Реализована программа «Волонтеры культуры»* |
| 3.1. | Реализация 6 проектов с участием 120 волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия *(ежегодно 1 проект с участием 20 волонтеров, нарастающим итогом)* | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| *3.1.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *3.1.2.* | *окружной бюджет* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,600* |
| *3.1.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|  | *Итого по п. 3.*  | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,600* |
|   | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|   | *окружной бюджет* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,600* |
|  | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подпункт «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| 4.1. | Выделено не менее 12 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации *(ежегодное выделение 2-х грантов, нарастающим итогом)* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| *4.1.1.* | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *4.1.2.* | *окружной бюджет* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *6,000* |
| *4.1.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание*  |
| 4.2. | Проведено не менее 6 выставок, ведущих федеральных и региональных музеев *(ежегодно, 1 выставка в год, нарастающим итогом)* | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 |
| 4.2.1. | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 4.2.2. | *окружной бюджет* | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *24,000* |
| 4.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 4.3. | Организовано и проведено не менее 12 региональных, масштабных фестивальных проектов *(ежегодно, 2 проекта в год, нарастающим итогом)* | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 29,400 |
| 4.3.1. | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| 4.3.2. | *окружной бюджет* | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 29,400 |
| 4.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|  | *Итого по п. 4.*  | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *59,400* |
|   | *федеральный бюджет* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|   | *окружной бюджет* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *9,900* | *59,400* |
|   | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
|  | ***Всего по региональному проекту, в том числе:*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***119,820*** |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
|  | ***окружной бюджет*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***19,970*** | ***119,820*** |
|  | ***из них, межбюджетные трансферты местным бюджетам*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |

**5. Участники регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (проценты)** |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Е.Е. Колтунов | директор департамента культуры ЯНАО | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | И.В. Рожковская | начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 50 |
| **Общие организационные мероприятия по региональному проекту** |
| 3. | Участник регионального проекта | Н.В. Галка | начальник управления правового и финансового обеспечения департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.О. Артемьева | начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (подпункт "г" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| 1.1. | Ответственный за организацию и проведение 6 региональных конкурсов на соискание 24 грантов любительским творческим коллективам, в том числе детским *(ежегодно 1 конкурс, по 4 гранта, нарастающим итогом)* | А.В. Подусова  | начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 1.2. | Участники регионального проекта, ответственные за организацию участию любительских коллективов в конкурсе *(ежегодно 1 конкурс, по 4 гранта, нарастающим итогом)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| *Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров*  |  |  |
| 2.1. | Участник проекта, ответственный за организацию и проведение региональных конкурсов детского и юношеского творчества *(«Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда» и другие, ежегодно)* | Ю.Е. Малькова | директор АНО «Центр творческих инициатив» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 2.2. | Участники регионального проекта, ответственные за организацию участия одаренных детей в конкурсах детского и юношеского творчества детского и юношеского творчества и организацию конкурсов *(«Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда» и другие, ежегодно)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| 3.1. | Участник регионального проекта, ответственный за организацию участия одаренных детей Ямала в статусных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровней *(Общероссийский конкурс "Молодые дарования России», Молодежные Дельфийские игры, Летние творческие школы России, Гала-концерты Сводного всероссийского хора с участием региональных детских хоров и другие, ежегодно)* | Ю.Е. Малькова | директор АНО «Центр творческих инициатив» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 3.2. | Участники регионального проекта, ответственные за организацию участия одаренных детей в статусных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровней *(Общероссийский конкурс "Молодые дарования России», Молодежные Дельфийские игры, Летние творческие школы России, Гала-концерты Сводного всероссийского хора с участием региональных детских хоров и другие, ежегодно)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| 4.1. | Участник регионального проекта, ответственный за проведение 6 конкурсов на соискание 30 премий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 5 премий, нарастающим итогом)* | Н.О. Артемьева | начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 4.2. | Участники регионального проекта, ответственные организацию участия одаренных детей в конкурсах на соискание 30 премий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 5 премий, нарастающим итогом)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| 5.1. | Участник регионального проекта, ответственный за организацию и проведение 6 конкурсов на соискание 180 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 30 стипендий, нарастающим итогом)* | Н.О. Артемьева | начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 5.2. | Участники регионального проекта, ответственные за организацию участия одаренных детей в 6 конкурсах на соискание 180 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 30 стипендий, нарастающим итогом)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры (подпункт «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| 1.1. | Участник регионального проекта, ответственный за организацию подбора специалистов для участия в повышении квалификация 702 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(ежегодно 117 специалистов, нарастающим итогом)* | А.И. Солодовниченко | ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 1.2. | Участники регионального проекта, ответственный за организацию участия специалистов отрасли в повышении квалификация 702 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(ежегодно 117 специалистов, нарастающим итогом)* |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (подпункт «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Реализована программа «Волонтеры культуры»* |
| 1.1. | Участник регионального проекта, ответственный за реализацию 6 проектов с участием 120 волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия *(ежегодно 1 проект с участием 20 волонтеров, нарастающим итогом)* | Е.В. Дубкова | руководитель службы государственной охраны культурного наследия ЯНАО | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | 10 |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подпункт «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| 1.1. | Участник регионального проекта, ответственный за проведение ежегодного конкурса на выделение 12 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации *(ежегодное выделение 2-х грантов, нарастающим итогом)* | А.В. Подусова  | начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| *Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание*  |
| 2.1. | Участник регионального проекта, ответственный за проведение не менее 6 выставок, ведущих федеральных и региональных музеев  | Т.В. Копцева | директор, ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 3.1. | Участник, регионального проекта, ответственный за организацию и проведение не менее 12 региональных масштабных фестивальных проектов | Ю.Е. Малькова | директор АНО «Центр творческих инициатив» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |

**6. Дополнительная информация**

 **Региональный проект «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»** направлен на создание условий для реализации творческого потенциала граждан и организаций культуры, в том числе на широкую поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи, развитию волонтерского движения в сфере культурного наследия.

Для развития их творческих способностей предусмотрена грантовая поддержка культурных инициатив, фестивального движения и молодых талантов, коллективов народного творчества, поддержка некоммерческого сектора, реализующего уникальные проекты в сфере культуры.

Для достижения поставленной задачи планируется реализовать ключевые мероприятия. Ежегодное участие талантливой молодежи в федеральных статусных конкурсах (Молодые дарования России, Молодежные Дельфийские игры, Творческие школы России, участие в гала-концертах Сводного хора России одаренных детей Ямала), проведение детских творческих региональных конкурсов и фестивалей в различных видах искусств («Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда» и другие). Ежегодное выделение на конкурсной основе премий 30 (по 5 в год) и стипендий 180 (по 30 в год) за выдающиеся творческие достижения талантливой молодежи.

Также, впервые запланировано: выделение 24 грантов (4 гранта в год) любительским творческим коллективам, в том числе детским по 4 номинациям: лучшему городскому (сельскому) народному коллективу любительского творчества и лучшему городскому (сельскому) образцовому коллективу детского творчества, в различных видах. Поддержка 12 НКО (2 в год) на реализацию творческих проектов по результатам конкурсного отбора.

Рост творческого потенциала населения не возможен без системного обучения специалистов отрасли. Для решения поставленных задач запланировано обучение 702 специалистов отрасли (по 117 в год) на базе федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры с целью получения современных компетенций для внедрения эффективных методик с целью повышения качества и интенсификации культурных процессов отрасли.

Впервые будет разработано и реализованы 6 проектов по вовлечению 120 волонтеров в сохранение объектов культурного наследия и памятников истории (охват 20 волонтеров в год).

В рамках проекта также, предполагается организация 6 выставок, ведущих федеральных и региональных музеев России (по 1 выставки в год). Организовано и проведено не менее 12 региональных масштабных фестивальных проектов. (не менее 2 фестивалей в год).

**Мероприятия регионального проекта будут способствовать достижению цели: увеличения к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.**

Приложение №1

к паспорту регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации (дд.мм.гггг) | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало  | Окончание  |
| 1. | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп "г" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов* |
| 1.1. | Организация и проведение 6 региональных конкурсов на соискание 24 грантов любительским творческим коллективам, в том числе детским *(ежегодно 1 конкурс, по 4 гранта, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | НПА | администратор проекта |
| *Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров* |
| 1.2. | Организация и проведение региональных конкурсов детского и юношеского творчества *(«Новые имена», «Кубок Ямала по баяну», «Полярная звезда» и другие, ежегодно не менее 3 проектов)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | АНО «Центр творческих инициатив» | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| 1.3. | Организация участия одаренных детей Ямала в статусных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровней *(Общероссийский конкурс "Молодые дарования России», Молодежные Дельфийские игры, Летние творческие школы России, Гала-концерты Сводного всероссийского хора с участием региональных детских хоров и другие, ежегодно)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | АНО «Центр творческих инициатив» | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| 1.4. | Организация и проведение 6 конкурсов на соискание 30 премий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 5 премий, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | распоряжение Губернатора ЯНАО | администратор проекта |
| 1.5. | Организация и проведение 6 конкурсов на соискание 180 стипендий за высокие творческие достижения одаренным детям Ямала *(ежегодно 1 конкурс с выделением 30 стипендий, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | решение Коллегии департамента культуры ЯНАО | администратор проекта  |
|  | Контрольная точка по п. 1: достигнуто плановое значение целевого показателя. Выделено 24 гранта любительским творческим коллективам, в том числе детским | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | НПА | администратор проекта |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры* |
| 2.1. | Организовано повышение квалификации 702 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры *(ежегодно 117 специалистов, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| 2.1.1. | Контрольная точка по п.2: достигнуто плановое значение целевого показателя. Не менее 702 специалистов, прошли повышение квалификации от общего количества специалистов (нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГКУ «Информационно-аналитический центр» | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Реализована программа «Волонтеры культуры»* |
| 3.1. | Разработка и реализация 6 проектов с участием 120 волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия *(ежегодно 1 проект с участием 20 волонтеров, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | служба государственной охраны культурного наследия ЯНАО | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| 3.1.1. | Контрольная точка по п.п. 3.1: достигнуто плановое значение целевого показателя. Реализованы 6 проектов с участием не менее 120 волонтеров, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия (нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | служба государственной охраны культурного наследия ЯНАО | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** |
| *Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* |
| 4.1. | Проведены конкурсы на выделение 12 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(по 2 гранта в год, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | НПА | администратор проекта |
| *Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание* |
| 4.2. | Организация 6 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев России *(ежегодно 1 выставка, нарастающим итогом)* | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | отчет | департамент культуры ЯНАО |
| 4.3. | Организовано и проведено не менее 12 региональных масштабных фестивальных проектов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | АНО «Центр творческих инициатив» | отчет | департамент культуры ЯНАО |
|  | Контрольная точка по п. 4: достигнуто плановое значение целевого показателя. Выделено 12 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ежегодно 2 гранта, нарастающим итогом). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | НПА | администратор проекта |
|  | **Контрольная точка: региональный проект «Творческие люди» успешно внедрен и реализован в полном объеме** | **01.01.2019** | **31.12.2024** | **Руководитель проекта** | **Отчет** | **Куратор проекта** |

Приложение №2

к паспорту регионального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

**Методика расчета показателей федерального (регионального) проекта**

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**(«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Методика****расчета** | **Базовые показатели** | **Источник****данных** | **Ответственный за сбор данных****1** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| **Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.)** |
| 1. | Кс2019 + Кс2020+ Кс2021+ Кс2022+ Кс2023+ Кс2024 | Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | На базе 15 вузов будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Повысят квалификацию 200 тысяч работников культуры. |
| **Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)** |
| 2. | Кл2019 + Кл2020+ Кл2021+ Кл2022+ Кл2023+ Кл2024 | Кл2019 – количество любительских творческих коллективов, получивших гранты, в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | За период с 2019 по 2024 гг. будут организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). |
| **Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.)** |
| 3. | Кнко2019 + Кнко2020+ Кнко2021+ Ккно2022+ Кнко2023+ Кнко2024 | Кнко2019 – количество грантов для НКО в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделяется 600 грантов (по 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. |
| **Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)** |
| 4. | Кв2019 + Кв2020+ Кв2021+ Кв2022+ Кв2023+ Кв2024 | Кв2019 – Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | К 2024 г. в программе «Волонтеры культуры» примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. |
| **\*Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%)** |
| 5. | \*Федеральная методика расчета показателей отсутствует. |