ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**(«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта: | Культура | | |
| Краткое наименование регионального проекта: | Творческие люди | Сроки начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта: | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | | |
| Руководитель регионального проекта: | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | | |
| Администратор регионального проекта: | С.А. Чернавских, первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Связь с государственными программами ЯНАО: | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П. | | |

**2. Цели и показатели регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах автономного округа (нарастающим итогом, единиц) | Основной | 1 | 01.01.2018 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности  (нарастающим итогом, единиц) | Основной | 0 | 01.01.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" (единиц) | Дополнительный | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз  *(тыс.обращений)* | Дополнительный | 8,2 | 01.01.2018 | 9,9 | 12,3 | 16,4 | 24,7 | 32,9 | 41,1 |

**3. Результаты регионального проекта**

**«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** | | |
| **Результат федерального проекта**: *Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации;*  **Характеристика результата федерального проекта**: *С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | | |
| 1.1. | В городах Ямало-Ненецкого автономного округа создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2019 | С 2019 по 2022 годы на базе концертных залов городских Детских школ искусств будут созданы 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей концертных и театральных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам жителей и гостей городов. |
| 1.2. | Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 1.3. | Создано 6 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 1.4. | Создано 7 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** | | |
| **Результат федерального проекта:** *Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам;*  **Характеристика результата федерального проекта:** *С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации  о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | | |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | |
| 2.1. | В Ямало-Ненецком автономном округе создан 1 выставочный проект, снабженный мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2019 | Выставочный проект с использованием технологий дополненной реальности реализован в ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», в муниципальных музейных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено использование мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.  Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.  Музеи автономного округа и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.  Жители автономного округа получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. |
| 2.2. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |
| 2.3. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 2.4. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |
| 2.5. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 2.6. | В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности  (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |
| 3. | **Результат федерального проекта:** *Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»;*  **Характеристика результата федерального проекта:** *С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | |
| 3.1. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2019 | С 2019 по 2024 гг. будут организованы не менее 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа на платформе «Культурный стриминг» и на портале «Культура РФ» на конкурсной основе по сформированной от региона в адрес Министерства культуры РФ заявки. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн-трансляция. |
| 3.2. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2020 |
| 3.3. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2021 |
|  | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2022 |
| 3.4. | Организовано размещение на портале «Культура РФ» (платформа «Культурный стриминг») 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2023 |
| 3.5 | Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.12.2023 |  |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.) | | | | |  | Всего (млн.руб.) | |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | **Результат федерального проекта:** *Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере* | | | | | | | |  |  |
| **1.** | **Создание виртуальных концертных залов** | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |
| *1.1.1.* | *федеральный бюджет* |  | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
| *1.1.2.* | *окружной бюджет* |  | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *2,000* | *0,000* | *0,000* | *14,000* |  |
| *1.1.2.1.* | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *2,000* | *0,000* | *0,000* | *14,000* |  |
|  | *Итого по п.1.* |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |
|  | *федеральный бюджет* |  | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | *окружной бюджет* |  | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *2,000* | *0,000* | *0,000* | *14,000* |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | | *4,000* | *4,000* | *4,000* | *2,000* | *0,000* | *0,000* | *14,000* |  |
| **2.** | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Реализовано не менее 1 выставочного проекта в год, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (ежегодно) на базе регионального и муниципальных музеев автономного округа) | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 |  |
| 2.1.1. | *федеральный бюджет* |  | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
| 2.1.2. | *окружной бюджет* |  | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *18,000* |  |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | *Итого по п.2.* |  | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *18,000* |  |
|  | *федеральный бюджет* |  | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | *окружной бюджет* |  | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *18,000* |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты местным бюджетам* | | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | ***Всего по региональному проекту, в том числе:*** | | ***7,000*** | ***7,000*** | ***7,000*** | ***5,000*** | ***3,000*** | ***3,000*** | ***32,000*** |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |  |
|  | ***окружной бюджет*** |  | ***7,000*** | ***7,000*** | ***7,000*** | ***5,000*** | ***3,000*** | ***3,000*** | ***32,000*** |  |
|  | ***из них межбюджетные трансферты местным бюджетам*** | | ***4,000*** | ***4,000*** | ***4,000*** | ***2,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***14,000*** |  |

**5. Участники регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (проценты)** |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Колтунов Е.Е. | директор департамента культуры ЯНАО | Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Чернавских С.А. | первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| ***Общие организационные мероприятия по региональному проекту*** | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Затлер В.А. | Ведущий специалист организационно-методического отдела департамента культуры ЯНАО | начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 40 |
| **Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа** | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожковская И.В. | начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Артемьева Н.О. | начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Елфимов В.Н. | Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Руководители муниципальных управлений культуры | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
| **В Ямало-Ненецком автономном округе создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам** | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожковская И.В. | начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 9. | Участник регионального проекта | Подусова А.В. | начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 10. | Участник регионального проекта | Копцева Т.В. | директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 11. | Участник регионального проекта |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | главы муниципальных образований в ЯНАО | 10 |
|  | **Организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг»)** | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернавских С.А. | первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 40 |
| 13. | Участник регионального проекта | Затлер В.А. | главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа | И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Захаревич С.С. | Директор ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремёсел» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Сихвардт Н.А | Директор ГБУК ЯНАО «Национальная библиотека» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Кумылин Д.В | Директор ГАУК ЯНАО «Центр национальных культур» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Елфимов В.Н. | Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Копцева Т.В. | директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» | Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО | 10 |

**6. Дополнительная информация**

**Региональный проект «Цифровая культура»** направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры путем внедрения уникальных новых проектов с использованием цифровых и мультимедийных технологий. Проекты позволяют значительно увеличить число посетителей мероприятий и число обращений к цифровым ресурсам. За период реализации проекта на базе школ искусств в городах автономного округа будет открыто 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров. Музеи автономного округа увеличат количество музейных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

На портале «Культура РФ» (платформе «Культурный стриминг») будет организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Созданные проекты будут способствовать увеличению к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации (дд.мм.гггг) | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | | Окончание |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** | | | | | | | |
| 1.1. | Организация работ по созданию 2 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| 1.2. | Организация работ по созданию 4 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры, | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| 1.3. | Организация работ по созданию 6 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
| 1.4. | Организация работ по созданию 7 виртуального концертного зала в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом) | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
|  | Контрольная точка: достигнуто плановое значение целевого показателя. Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ежегодно 2019-2021 гг. по 2 зала, 2022 г. - 1 зал, нарастающим итогом) | | 01.01.2019 | | 31.12.2022 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры департамент культуры ЯНАО | отчёт | куратор регионального проекта |
| **2.** | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)** | | | | | | | |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа  (ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом) | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
|  | Контрольная точка: достигнуто плановое значение целевого показателя «Реализованы 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа (ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом)» | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
|  | **Контрольная точка: проект «Цифровая культура» успешно внедрен и реализован в полном объеме.** | | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»,  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры | отчёт | куратор регионального проекта |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг») | | | | | | | | |
| 2.2. | | Организация на портале "Культура РФ" (платформе «Культурный стриминг») 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры (ежегодно 5 онлайн-трансляций) | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | аналитический  отчёт | департамент культуры ЯНАО |
|  | | Контрольная точка: достигнуто плановое значение целевого показателя: «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"» (платформе «Культурный стриминг») (ежегодно 5 онлайн-трансляций) | | 01.01.2019 | 31.12.2024 | департамент культуры ЯНАО | отчет | куратор регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей федерального (регионального) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Методика**  **расчета** | **Базовые показатели** | **Источник**  **данных** | **Ответственный за сбор данных** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| **Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)** | | | | | | | |
| 1. | ВКЗ2017 +  ВКЗ2019 +  ВКЗ2020 +  ВКЗ2021 +  ВКЗ2022 +  ВКЗ2023 +  ВКЗ2024 + | ВКЗ2017 – количество виртуальных концертных залов  в 2017 г. | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов в городах страны |
| **Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)** | | | | | | | |
| 2. | ВП2017 +  ВП2019 +  ВП2020 +  ВП2021 +  ВП2022 +  ВП2023 +  ВП2024 + | ВП2017 -количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 г.*\** | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru) |
| **Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)** | | | | | | | |
| 3. | ОТМ2017 +  ОТМ2019 +  ОТМ2020 +  ОТМ2021 +  ОТМ2022 +  ОТМ2023 +  ОТМ2024 + | ОТМ2017 -количество онлайн-трансляций мероприятий в 2017 г.*\** | Годовой отчет | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Годовая | Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru) |
| **Число обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.)** | | | | | | | |
| 4. | ПРК2017 +  ПРК2019 +  ПРК2020 +  ПРК2021 +  ПРК2022 +  ПРК2023 +  ПРК2024 + | – кол-во обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в отчетном году | Данные ведомственного-счетчика посещений  веб-сайтов  (Информационная система) | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры | по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации | Ежеквартально | Региональный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре  будет сформирован после утверждения Министерством культуры РФ |